## PHU LUC KEM THEO CV
ĐƠN VỊ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN Tiểu dự án 1, Dự án 5, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 (Kèm theo công văn số: /UBND-GDDT ngày tháng 5 năm 2023)
Đơn vị: triệu đồng
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2022 | Ước Thực hiện năm 2023 | Thực hiện năm 2024 | Thực hiện năm 2025 | Tổng số | Tỷ lệ | Ghi chú
I | Mục tiêu nhiệm vụ của Dự án 5.1 giai đoạn 2021 - 2025 | [7 empty] | Chỉ cập nhật ở cột tổng số
1 | Xây mới phòng công vụ cho giáo viên | Phòng |  |  |  |  | 0
2 | Xây mới phòng ở cho học sinh | Phòng |  |  |  |  | 0
3 | Xây mới phòng quản lý học sinh | Phòng |  |  |  |  | 0
4 | Xây mới phòng học thông thường và bộ môn | Phòng |  |  |  |  | 12
5 | Cải tạo sửa chữa Nhà ăn, nhà bếp | công trình |  |  |  |  | 0
6 | Cải tạo sửa chữa Nhà kho chứa lương thực | công trình |  |  |  |  | 0
7 | Cải tạo sửa chữa Công trình vệ sinh, nước sạch | công trình |  |  |  |  | 0
8 | Cải tạo sửa chữa nhà sinh hoạt giáo dục văn hóa | công trình |  |  |  |  | 0
9 | Cải tạo sửa chữa công trình phụ trợ khác | công trình |  |  |  |  | 1
II | Lũy kế tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ đến thời điểm báo cáo
1 | Xây mới phòng công vụ cho giáo viên | Phòng |  |  |  |  | 0
2 | Xây mới phòng ở cho học sinh | Phòng |  |  |  |  | 0
3 | Xây mới phòng quản lý học sinh | Phòng |  |  |  |  | 0
4 | Xây mới phòng học thông thường và bộ môn | Phòng | 8 | 4 |  |  | 12 | 100
5 | Cải tạo sửa chữa Nhà ăn, nhà bếp | công trình |  |  |  |  | 0
6 | Cải tạo sửa chữa Nhà kho chứa lương thực | công trình |  |  |  |  | 0
7 | Cải tạo sửa chữa Công trình vệ sinh, nước sạch | công trình |  |  |  |  | 0
8 | Cải tạo sửa chữa nhà sinh hoạt giáo dục văn hóa | công trình |  |  |  |  | 0
9 | Cải tạo sửa chữa công trình phụ trợ khác | công trình |  | 1 |  |  | 1 | 100
III | Kinh phí | Triệu đồng
1 | Tổng kinh phí cả giai đoạn 2021-2025
| - Vốn đầu tư phát triển | Triệu đồng | 5667 | 8348 | 2701 | 0 | 16716
| NSTW |  | 2358 | 6975 | 2701 | 0 | 12034
| NSĐP |  | 3309 | 1373 |  |  | 4682
2 | Lũy kế kinh phí đến thời điểm báo cáo
| - Vốn đầu tư phát triển | Triệu đồng | 5667 | 14015 | 0 | 0 | 19682
| NSTW |  | 2358 | 9333 |  |  | 11691
| NSĐP |  | 3309 | 4682 |  |  | 7991
3 | Chia theo nội dung chi:
3.2 | Xây mới Phòng công vụ cho giáo viên | Triệu đồng |  |  |  |  | 0
3.3 | Xây mới phòng ở cho học sinh | Triệu đồng |  |  |  |  | 0
3.4 | Xây mới Phòng quản lý học sinh | Triệu đồng |  |  |  |  | 0
3.5 | Xây mới phòng học thông thường và bộ môn | Triệu đồng | 5667 | 5840 | 1048 |  | 12555
3.6 | Cải tạo sửa chữa Nhà ăn, nhà bếp | Triệu đồng |  |  |  |  | 0
3.7 | Cải tạo sửa chữa Nhà kho chứa lương thực | Triệu đồng |  |  |  |  | 0
3.8 | Cải tạo sửa chữa Công trình vệ sinh, nước sạch | Triệu đồng |  |  |  |  | 0
3.9 | Cải tạo sửa chữa nhà sinh hoạt giáo dục văn hóa | Triệu đồng |  |  |  |  | 0
3.10 | Cải tạo sửa chữa công trình phụ trợ khác | Triệu đồng |  | 2508 | 1653 |  | 4161
Ghi chú: Để thuận tiện khi tổng hợp, đề nghị:
1 | Về mục tiêu nhiệm vụ của Dự án 5.1 giai đoạn 2021-2025, chỉ cần cập nhật tại cột tổng số
2 | Về lũy kế tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ đến thời điểm báo cáo cập nhật đúng năm báo cáo theo cột
3 | Không được thay đổi biểu mẫu; cung cấp đầy đủ thông tin trên biểu; thực hiện cộng dòng tổng số.
4 | Tại các ô màu vàng đã đặt hàm tính, đề nghị các đơn vị không nhập số liệu vào ô đó.