## Writing
Phụ lục: DANH SÁCH RÀ SOÁT CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHƯ THANH
Số TT | Danh mục dự án | Thông tin chủ yếu của dự án | [7 empty] | Các thủ tục về đầu tư |  | Các thủ tục về đất đai | [9 empty] | Các hồ sơ, thủ tục khác đã thực hiện (hồ sơ về thiết kế xây dựng, PCCC, môi trường, ký quỹ…) | Tiến độ thực hiện dự án | Khó khăn, vướng mắc (nếu có) | Đề xuất của nhà dầu tư | Đề xuất của UBND huyện, thị xã, thành phố | Ghi chú
|  | Chủ đầu tư | Hình thức đầu tư | Địa điểm đầu tư | Xã | Quy mô/ Công suất | Thời gian KC- HT | Diện tích sử dụng đất (m2) | Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) | Văn bản chấp thuận/điều chỉnh chủ trương đầu tư | Văn bản gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục | Tình hình giải phóng mặt bằng (diện tích đã GPMB) | Dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất/trường hợp thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền SDĐ | Số quyết định giao đất, cho thuê đất | Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính |  |  |  | Diện tích đất đã giao, cho thuê (m2) |  | Thời điểm bàn giao đất trên thực địa (ngày, tháng, năm) | [6 empty] | Ghi chú | Địa bàn | Nhóm | Lĩnh vực | Năm cấp | Người theo dõi
[15 empty] | Hình thức nộp tiền |  | Số tiền đã nộp (đông, đến thời điểm báo cáo) | Số tiền chưa nộp (đến thời điểm báo cáo) | Tổng số | Trong đó: Diện tích đất do Nhà nước quản lý
[15 empty] | Một lần | Hàng năm
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| TỔNG |  |  |  |  | 7: 10061586.4; 8: 6997.327; Hàng năm 18: 1312186.6 |  | 1016 dự án
A | Dự án đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  |  | 7: 1483686.4; 8: 1489.16; Hàng năm 18: 1312186.6
I | Dự án hoàn thành |  |  |  |  | 5: 21 dự án; 7: 1360839.4; 8: 734.277; Hàng năm 18: 1208173.2 | [7 empty] | 1203905.2
1 | Cửa hàng xăng dầu | Công Ty Cổ Phần Anh Phát PETRO | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Phú Nhuận, Như Thanh | Xã Phú Nhuận | 5: Loại III; 7: 1500; 8: 1.5; 9: 2552/UBND-KTTC ngày 22/3/2016; 11: 1500; 12: TT; 13: 3672/QĐ-UBND ngày 23/6/2016; Một lần 14: x; Hàng năm 18: 1500; Hàng năm 20: 14/08/2018; Hàng năm 21: Thẩm duyệt PCCC; Hàng năm 22: Hoàn thành
2 | Cửa hàng xăng dầu | Công ty TNHH xăng dầu Thanh Hoa | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Xuân Du, huyện Như Thanh | Xã Xuân Du | 6: Tháng 10/2018 - Tháng 10/2019; 7: 1080; 8: 3.5; 9: 2711/QĐ-UBND ngày 17/7/2018; 10: gia hạn 2474/UBND-KTTC ngày 06/3/2019; 11: 1080; 12: TT; 13: Hợp đồng thuê đất sô 1837, quyển số 01/2019; Hàng năm 15: x; Hàng năm 18: 1080; Hàng năm 20: 2019; Hàng năm 22: Hoàn thành
3 | Khai thác mỏ đá vôi làm XLXD thông thường | Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ Đức Luân | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Xuân Khang, huyện Như Thanh | Xã Xuân Khang | 45.000m3/năm | Q3/2019-Q4/2019 | 48000 | 5.38 | 1707/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 |  | 48000 | TT | 3606/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 |  | x |  |  | 48000 |  | tháng 9 năm 2020 | Giấy phép khai thác số 56 ngày 31/3/2020 | Hoàn thành
4 | Khu sản xuất bao bì Hải Long | Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Thị Thắng | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Hải Long, Như Thanh | Xã Hải Long | 5: 4268 m2; 6: 01/2018-05/2018; 7: 4268; 8: 9; 9: 3433/QĐ-UBND ngày 12/9/2017; 11: 4268; 12: TT; 13: 2946/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND huyện Như Thanh; Hàng năm 18: 4268; Hàng năm 20: 2017-11-01; Hàng năm 22: Dự án bao bi Hải Long không sử dụng đất sau khi được thuê đất; UBND huyện đã thu hồi đất và giao về xã quản lý; Hàng năm 23: Đang ngừng hoạt động, không liên lạc được với chủ doanh nghiệp
5 | Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu | Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tân Nhật Thanks | Đầu tư trong nước (DDI) | Thôn Bái Sim, xã Thanh Kỳ, Như Thanh | Xã Thanh Kỳ | + Gỗ ván thanh và sản phẩm mộc: 24.000 m3/năm; + Băm dăm gỗ 10.000 m3/năm. | 2013-2015 | 25911 | 105 | 5463/UBND-THKH ngày 02/8/2012; 6425/UBND-THKH ngày 07/9/2012 |  | 25911.9 | TT | 692/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 | x |  | 898231000 |  | 25911.9 |  | 26/2/2013 |  | Hoàn thành
6 | Sản xuất kinh doanh chế biến đồ gỗ | Công ty TNHH Chinh Nga | Đầu tư trong nước (DDI) | TT Bến Sung, Như Thanh | TT Bến Sung | 2.823m2 | 2015 - 2016 | 2075 | 3 | 9955/UBND-NN ngày 17/10/2014 |  | 2074 | TT | 5447/QĐ-UBND ngày 25/12/2015; 1889/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 |  | x | 113000000 |  | 2074 |  | 2015 |  | Hoàn thành
7 | Trạm trộn bê tông thương phẩm và kho vật liệu xây dựng | Tổng công ty đầu tư Hà Thanh - Công ty cổ phần | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Hải Long, huyện Như Thanh | Xã Hải Long | Bê tông thương phẩm khoảng 720 m3/ngày | 3/2017-8/2017 | 4000 | 13.2 | 200/QĐ-UBND ngày 18/01/2017; | gia hạn 8504/UBND-THKH ngày 24/7/2017 | 3516 | THĐ | 3317/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 |  | X |  |  | 3516 |  | 2017 |  | Hoàn thành
8 | Trang trại chăn nuôi bò sữa Thanh Hóa 2 | Công ty TNHH MTV Sữa Lam Sơn | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Phú Nhuận, Như Thanh | Xã Phú Nhuận | Xây dựng trang trại nuôi bò với quy mô giai đoạn I (2011-2015) khoảng 2.000 con bò sữa; giai đoạn II (từ năm 2016) khoảng 3.000 con bò sữa. | 2011-2015 | 343126 | 222.2 | 5469/UBND-NN Ngày 22/8/2011 |  | 343126 | HH (nhà nước thu hồi 248.802,4m2; công ty nhận chuyển nhượng QSD đất: 94.323,6m2) | 1332/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 |  | x | 2580615000 |  | 343126 |  | 15/05/2013 | Báo cáo DTM, BC hoàn thành công trình BVMT | Hoàn thành | [10 empty] | Giảm trừ tiền thuê đất từ tiền GPMB 13 năm 3 tháng
9 | Trang trại chăn nuôi lợn ngoại tập trung | Công ty TNHH đầu tư trang trại Ao Trời | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Xuân Khang, Như Thanh | Xã Xuân Khang | 6: GĐ1: Q3/2017 - Q3/2018 GĐ2:Q4/2018 - Q1/2019; 7: 350000; 8: 76.65; 9: 3568/QĐ-UBND ngày 21/9/2017, ĐC 1748/QĐ-UBND ngày 11/5/2018. 3610/QĐ-UBND ngày 24/9/2018, 5205/QĐ-UBND ngày 21/12/2018; 11: 198767.7; 12: TT; 13: 1144/QĐ-UBND ngày 01/4/2019; Một lần 14: x; Hàng năm 18: 198767.7; Hàng năm 20: 2019-05-21; Hàng năm 22: Hoàn thành
10 | Trang trại trồng cây ăn quả kết hợp nuôi gà Đông Tảo | Công ty TNHH MTV Tấn Thịnh Phát | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Xuân Du, Như Thanh | Xã Xuân Du | 10.000 con gà/năm |  | 34983.4 | 3 | 4891/QĐ-UBND ngày 19/12/2016; | gia hạn 9216/UBND-THKH ngày 07/8/2017; gia hạn 564/UBND-THKH ngày 15/1/2018; gia hạn 7973/UBND-THKH ngày 6/7/2018; gia hạn lần 4 VB 13640/UBND-THKH ngày 30/10/2018 | 34983.4 | THĐ | 526/QĐ-UBND ngày 01/2/2019 | x |  | 500.000.000 |  | 34983.4 |  | 2019-07-19 | QĐ số 3776/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 về Phê duyệt đánh giá tác động môi trường | Hoàn thành
11 | Trường mầm non tư thục | Tổng công ty đầu tư Hà Thanh - Công ty cổ phần | Đầu tư trong nước (DDI) | Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh | TT Bến Sung | Nhà làm việc, lớp học, nhà ăn 03 tầng, khu vui chơi trong nhà, bể bơi. 300 học sinh. | Q3/2018-Q1/2019 | 5000 | 14.76 | 161/QĐ-UBND ngày 12/01/2018; | gia hạn VB 8335/UBND-THKH ngày 16/7/2018 | 4825.6 | THD | 4616/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 | Được miễn tiền thuê đất |  |  |  | 4825.6 |  | 2018-11-20 |  | Hoàn thành
12 | Xưởng chế biến gỗ bóc, ván lạng, nan thanh và sơ chế các phế phẩm lâm sản xuất khẩu | Công ty TNHH lâm sản Đại Phát | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Xuân Khang | Xã Xuân Khang | 5: Nhà văn phòng (100 m2), xưởng sản xuất, chế biến gỗ (1.000 m2), xưởng bóc gỗ (800 m2), khu nghiền chế biến phụ phẩm lâm sản (1.500 m2); 6: Q4/2020-Q4/2022; 7: 12000; 8: 9.3; 9: 835/QĐ-UBND ngày 06/3/2020; 11: 11408; 12: THD; 13: 2294/QĐ-UBND ngày 18/6/2020; Một lần 14: x; Hàng năm 18: 11408; Hàng năm 20: 2020-09-08; Hàng năm 22: Hoàn thành
13 | Xưởng chế biến tinh bột sắn | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đất Việt Mới | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Thanh Tân, huyện Như Thanh | Xã Thanh Tân | 6: T01/2021 - T02/2022; 7: 20000; 8: 14.5; 9: 1949/QĐ-UBND ngày 24/5/2019; 3522/QĐ-UBND ngày 26/8/2020; 11: 20000; 12: TT; 13: số 17/HĐTĐ ngày 15/10/2020 của ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công Nghiệp; Một lần 14: miễn tiền thuê đất theo thông báo số 3763/TBBQLKKTN&KCN ngày 31/12/2020; Hàng năm 18: 20000; Hàng năm 20: 20/9/2019; Hàng năm 22: Hoàn thành
14 | Nhà máy chế biến gỗ và sản xuất nội thất xuất khẩu từ gỗ rừng trồng | Công ty TNHH xây dựng thương mại Thắng Phát | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Hải Long, Như Thanh | Xã Hải Long | 5: 2500 tấn/năm; 6: 9/2014-12/2015; 7: 10059; 8: 14.2; 9: 9127 /UBND-NN ngày 30/9/2014; 11: 10059; 12: THĐ; 13: 78/QĐ-UBND ngày 12/01/2015; Một lần 14: x; Hàng năm 18: 10059; Hàng năm 20: 2015; Hàng năm 22: Hoàn thành
15 | Xưởng sản xuất, gia công cửa và nhà thép hình, nhà lưới | Hộ kinh doanh Trương Thị Tâm | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Hải Long | Xã Hải Long | 5: nhà xưởng sản xuất (01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 220 m2); nhà văn phòng, giao dịch (02 tầng, 100 m2) và các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.; 6: quý IV/2020- quý II/2022; 7: 800; 8: 2; 9: 2590/QĐ-UBND ngày 3/7/2020; QĐ điều chỉnh 2839/QĐ-UBND ngày 27/7/2021; 11: 800; 12: TT; 13: 3232/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND huyện Như Thanh, 3789/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND huyện Như Thanh; Hàng năm 15: X; Hàng năm 18: 800; Hàng năm 20: 2021-10-29; Hàng năm 22: Hoàn thành
16 | Cửa hàng xăng dầu Thuận An 2 | Công ty TNHH công nghệ dầu khí và môi trường Thuận An | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa | Xã Cán Khê | Cửa hàng xăng dầu loại IV | Q4/2021-Q4/2022 | 2568 | 6 | 2709/QĐ-UBND ngày 17/7/2018; ĐC 5016/QĐ-UBND ngày 23/11/2020; ĐC 3006/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 | gia hạn 6130/UBND-KTTC ngày 21/5/2019 | 2556.8 | TT | Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 | x |  | 145998887 |  | 2556.8 |  | 2022-01-10 | Quyết định số 130/TD-PCCC-PC07 | Hoàn thành
17 | Xây dựng công trình khai thác mỏ đất san lấp | Công ty TNHH Định An | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh | Xã Xuân Phúc | Năm thứ 1 khoảng 3.500.000m3/năm, năm thứ 2 khoảng 371.351m3/năm | Hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động trong 02 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước bàn giao đất | 177000 | 168.227 | 5372/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 |  | 177000 | THĐ | 2285 ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh | x |  | 6656731737 |  | 177000 |  | 2285 ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh |  | Hoàn thành
18 | Khu trồng rừng gỗ lớn Hoàng Minh | Ông Ngô Hoàng Minh | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Xuân Thái, huyện NHư Thanh | Xã Xuân Thái | 5: 18m3/ha/năm; 6: Q3/2021 - Q1/2022; 7: 290000; 8: 3; 9: 1396/QĐ-UBND ngày 22/4/2020; 11: 290000; 12: TT; 13: 3788/QĐ-UBND ngày 11/9/2020; Một lần 14: Miễn tiền cho thuê; Hàng năm 18: 290000; Hàng năm 22: Hoàn thành | [7 empty] | Đã kiểm tra thông tin
19 | Bệnh viện Y Dược cổ truyền An Khang | Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Như Thanh Khánh Hoàng | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Xuân Khang, huyện Như Thanh | Xã Xuân Khang | - Quy mô đầu tư: Nhà điều trị 06 tầng (diện tích xây dựng khoảng 886 m2); nhà điều hành 02 tầng (106 m2); khu phòng khám 01 tầng (174 m2); căng tin, nhà ăn, nhà xe, nhà bảo vệ, trạm điện 01 tầng (434 m2) và các công trình hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ khác. - Công suất thiết kế: 30 giường bệnh. | + Khởi công xây dựng: Tháng 01/2021. + Hoàn thành dự án đưa vào hoạt động: Tháng 12/2023. | 4353 | 40 | 547/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 |  | 4353 | HH | 4217/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 |  | x |  |  | 4353 |  | 2020-11-30 | Thẩm duyệt PCCC, hồ sơ môi trường, hồ sơ an toàn bức xạ | Hoàn thành
20 | Xưởng chế biến lâm sản | Công ty TNHH kiến trúc và nội thất QK Future | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Xuân Khang, huyện Như Thanh | Xã Xuân Khang | 5: Sản xuất các sản phẩm nội thất từ gỗ: 2.461 tấn/năm; 6: Q1/2021 - Q4/2022; 7: 6116; 8: 7; 9: QĐ số 2756/QĐ-UBND ngày 14/7/2020; 11: 5943.8; 12: THĐ; 13: 2817/QĐ-UBND ngày 27/7/2021; Một lần 14: x; Hàng năm 18: 5943.8; Hàng năm 20: 2020; Hàng năm 22: Hoàn thành
21 | Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Vạn Thắng | Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vạn Thắng | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Phúc Đường, huyện Như Thanh | Xã Xuân Phúc | Nhà điều hành, trưng bày giới thiệu sản phẩm 02 tầng, nhà xưởng SX, nhà ăn | 10/2018 - 12/2019 | 18000 | 12.86 | 3310/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 |  | 18000 | THĐ | 88/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 | x |  | 1500000000 |  | 18000 |  | Số 88 ngày 7/1/2019 của UBND tỉnh |  | Hoàn thành
II | Dự án đảm bảo tiến độ |  |  |  |  | 5: 5 dự án; 7: 113342; 8: 691.883; Hàng năm 18: 94508.4
1 | Nhà máy sản xuất, chế biến nông, lâm sản Như Thanh | Công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Thành | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh | Xã Phượng Nghi | gỗ xẻ nan thanh 2.500 m3/năm, gỗ xẻ balec 2.500 m3/năm, gỗ bóc 1.200 m3/năm; gỗ băm nghiền tận thu dăm gỗ khoảng 1.000 tấn/năm. | 01/2017-04/2017 | 4200 | 10 | 4872/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 | QĐ 1377/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 | 4200 | THĐ | 2248/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 |  | x | 8576000 |  | 4200 |  | 2020-11-02 | Có HS thiết kế, PCCC | Đang thi công |  | Đề nghị các phòng, ban, ngành đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ
2 | Khu sản xuất, ươm trồng, trưng bày các sản phẩm phục vụ nông nghiệp | Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phú Lâm | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh | Xã Phú Nhuận | Trụ sở làm việc: 160m2; Nhà vệ sinh 16m2; Nhà kho: 75m2; Khu vườn ươm: 1,351m2; nhà sơ chế lúa, gạo: 150m2; Nhà trưng bày sản phẩm nông nghiệp: 150m2; Nhà ở công nhân: 80m2; Sân phơi: 195m2 | QII/2020- QIV/2022 | 4000 | 4 | 4638/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 |  | 3208.4 | TT | 4387/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 | x |  | 85654000 |  | 3208.4 |  | Năm 2020 |  | -Hạng mực đã hoàn thành: Trụ sở làm việc: 160m2; Nhà vệ sinh 16m2; Nhà kho: 75m2 - Hạng mục đang thi công: Khu vườn ươm: 1,351m2; nhà sơ chế lúa, gạo: 150m2; Nhà trưng bày sản phẩm nông nghiệp: 150m2; Nhà ở công nhân: 80m2; Sân phơi: 195m2
3 | Nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu | MEGA STEP HOLDINGS LIMITED | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Hải Long, huyện Như Thanh | Xã Hải Long | 5: 6.000.000 đôi sản phẩm/năm; sử dụng khoảng 5.000 lao động; 6: Q4/2020-Q2/2021; 7: 17970; 8: 325.528; 9: 3288835890 ngày 25/5/2020; 12: THĐ; Hàng năm 22: Đang thực hiện (thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Eagle Huge Việt Nam | [7 empty] | Thuê nhà xưởng EAGLE HUGE
4 | Nhà máy sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu | Công ty TNHH đầu tư và phát triển Eagle Huge Việt Nam | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Hải Long, huyện Như Thanh | Xã Hải Long | 5: 6.000.000 đôi sản phẩm/năm; 6: Q2/2020 - Q3/2021; 7: 82072; 8: 347.355; 9: 956/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 (thay thế Quyết định số 3917/QĐ-UBND ngày 10/10/2016); 7670817481 ngày 30/5/2022; 11: 82000; 12: THĐ; 13: 4802/QĐ-UBND ngày 30/1/2014; Hàng năm 18: 82000; Hàng năm 20: 2014; Hàng năm 22: Đang thi công
5 | Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Phú Nhuận | Công ty TNHH chợ miền Tây Thanh Hóa | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh | Xã Phú Nhuận | Nhà văn phòng điều hành (50 m2); dãy kiot bán hàng (1.500 m2); nhà bán đồ ăn nhanh, nước giải khát (150 m2); nhà trưng bày và bán nông sản địa phương (150 m2); nhà nghỉ ca công nhân viên (50 m2); nhà vệ sinh công cộng (70 m2); nhà kho, nhà đặt máy phát điện (50 m2) và các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ khác. | Q1/2020 - Q4/2020 | 5100 | 5 | 2365/QĐ-UBND ngày 17/6/2019; | gia hạn 1: 12204/UBND-THKH ngày 04/9/2020; gia hạn 2: 16048/UBND-THKH ngày 13/10/2021; Điều chỉnh QĐ 4346/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 | 5100 | TT | Số 406/QĐ UBND ngày 25/01/2022 |  | x |  |  | 5100 |  | Năm 2022 |  | Đang thi công
III | Dự án chậm tiến độ |  |  |  |  | 5: 1 dự án; 7: 9505; 8: 63; Hàng năm 18: 9505
2 | Trung tâm thương mại và công viên văn hóa Bến Sung | Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển dự án Hà Nội | Đầu tư trong nước (DDI) | Khu phố 3, TT Bến Sung, Như Thanh | TT Bến Sung | Tòa nhà 09 tầng, 4956m2 sàn. | 2012 - 2014 | 9505 | 63 | 26121000029 ngày 28/11/2011, | gia hạn VB 313/UBND-NN ngày 13/3/2018 | 9505 | THĐ | 2953/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 | Được miễn tiền thuê đất |  |  |  | 9505 |  | 24/11/2011 | Đã có Hồ sơ TK xây dựng, PCCC, Môi trường, ký quỹ, giấy phép XD | + Đã xây dựng 01 tòa nhà trung tâm thương mại 04 tầng + 01 mái che + 01 bán hầm. + Hệ thống rãnh thoát nước ngoài nhà, tường rào đang thi công (chậm tiến độ). | Do tình hình dịch bệnh 2 năm nên công trình bị chậm tiến độ 2 năm theo quy định | Xử lý hộ lấn chiếm, di chuyển biển QC, điều chỉnh TMB | Đề nghị UBND tỉnh hướng dẫn giải quyết dứt điểm các tranh chấp về chủ đầu dự án
B | Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  |  | 7: 8577900; 8: 5508.167
I | Dự án đã hết hạn chuẩn bị thủ tục đầu tư theo quy định |  |  |  |  | 5: 2 dự án; 7: 124100; 8: 37.4
1 | Nhà máy may xuất khẩu Green - GBM | Công ty cổ phần may xuất khẩu Green - GBM | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Phú Nhuận | Xã Phú Nhuận | 5: 2.000.000 sản phẩm/năm; 1.000 lao động; 6: Tháng 9/2020 - Tháng 01/2022; 7: 16900; 8: 25.4; 9: 3724/QĐ-UBND ngày 18/9/2019; 10: Dừng thực hiện dự án theo công văn số: 5693/SKHĐT-KTĐN ngày 24/09/2020; 12: THĐ
2 | Trang trại chăn nuôi bò thịt công nghệ cao | Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Hữu Luyện | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh | Xã Mậu Lâm | 7: 107200; 8: 12; 9: 3159/QĐ-UBND ngày 21/8/2018; 14512/UBND-THKH ngày 28/10/2019; 10: Không được chủ tịch UBND tỉnh gia hạn tại văn bản số 10381/UBND-THKH ngày 18/7/2022; 12: THĐ
II | Dự án đang trong thời hạn hoàn thành hồ sơ thủ tục đầu tư |  |  |  |  | 5: 10 dự án; 7: 8453800; 8: 5470.767
1 | Cây cà gai leo công nghệ cao Cán Khê | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Tân Tín Đạt | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa | Xã Cán Khê | 6: 24 tháng từ ngày được Nhà nước bàn giao đất; 7: 52000; 8: 9.5; 9: 3892/QĐ-UBND ngày 26/9/2019; đc 5086/QĐ-UBND ngày 13/12/2021; 10254/UBND-THKH ngày 14/7/2022; 10: gia hạn 17001/UBND-THKH ngày 28/10/2021;; 12: TT; Hàng năm 22: Đã đền bù GPMB, đang thực hiện thủ tục thuê đất
2 | Nhà máy gỗ công ty TNHH Lee Wood | Công ty TNHH Lee Wood | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Thanh Tân, huyện Như Thanh | Xã Thanh Tân | 5: Gỗ ghép thanh 40.000 m3/năm; sản phẩm phụ khác từ 10.000 tấn/năm; 7: 20000; 8: 25; 9: QĐ số 4672/QĐ-UBND ngày 21/11/2021; 10: 15037/UBND-THKH ngày 10/10/2022; 11: chưa giải phóng MB; 12: TT; Hàng năm 22: Chưa được thuê đất, đang hoàn thiện hồ sơ giao đất, cho thuê đất
3 | Xây dựng công trình khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp | Công ty TNHH thương mại Trường An Thanh Hoá | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh | Xã Thanh Kỳ | 5: 136.400 m3/năm; 6: T6/2021-T9/2021; 7: 80000; 8: 10.241; 9: 1629/QĐ-UBND ngày 20/5/2021; 12: THĐ; Hàng năm 22: Đang thực hiện GPMB | Chưa xác định được vị trí nằm trong hay ngoài khu chức năng khu KT Nghi Sơn
4 | Trang trại nông nghiệp công nghệ cao - Trại gà thịt 4A | Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp - Du lịch Như Thanh | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh | Xã Mậu Lâm | 5: Quy mô: 40 chuồng gà; Công suất: 6,5 triệu con gà thịt/năm; 6: GĐ1: Quý II/2021 - Quý II/2022; GĐ2: Quý II/2022 - Quý II/2024; 7: 270000; 8: 250; 9: 3295/QĐ-UBND ngày 15/8/2019; ĐC 1374/QĐ-UBND ngày 27/4/2021; 10: gia hạn 1: 12124/UBND-THKH ngày 03/9/2020; 11: 15; 12: TT; Hàng năm 22: Đã hoàn thành GPMB được 150000m2 giai đoạn1; đang thực hiện san lấp mặt bằng; Hàng năm 23: Chủ đầu tư chưa hoàn tất được các thủ tục pháp lý; Hàng năm 24: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc về thủ tục cho chủ đầu tư
5 | Bến xe khách và khu thương mại dịch vụ tổng hợp Thiên Phú | Công ty TNHH Xây dựng Khai thác khoáng sản Thiên Phú | Đầu tư trong nước (DDI) | Thị trấn Bến Sung, Như Thanh | TT Bến Sung | 5: Bến xe loại IV, bao gồm các hạng mục đón, trả khách, bãi đỗ xe (4.850m2); khu vực làm việc cao 03 tầng (200m2); nhà bán vé và phòng chờ cho hành khách cao 01 tầng (400m2) và khu cịch vụ tổng hợp, trưng bày sản phẩm cao 01 tầng (800m2); nhà hàng phục vụ ẩm thực, tổ chức sự kiện cao 03 tầng (350m2); nhà phục vụ nhà hàng cao 01 tầng (100m2); nhà điều hành cao 03 tâng(100m2); nhà nghỉ nhân viên cao 01 tầng (375m2) và các công trình hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ khác; 6: Hoàn thành đưa vào hoạt động trong 15 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước bàn giao đất; 7: 16000; 8: 35; 9: 2920/QĐ-UBND ngày 10/8/2017; ĐC 1652/QĐ-UBND ngày 13/5/2022; 12: THĐ; Hàng năm 22: Chưa được thuê đất. Chủ đầu tư đang triển khai Về công tác GPMB: Đã được HĐND tỉnh chấp thuận gia hạn danh mục dự án có thu hồi đất, chấp thuận chuyển mục đích đất lúa, rừng; Đã hoàn thành và phê duyệt trích đo dự án; Đã triển khai họp nhân dân khu phố 4 về GPMB
6 | Dự án quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp Bến En tại Như Thanh. | Công ty Cổ phần tập đoàn Mặt trời | Đầu tư trong nước (DDI) | Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. | TT Bến Sung | 5: Xây dựng khu trung tâm du lịch - Khu A (diện tích xây dựng khoảng 153,41 ha), khu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng cao cấp - Khu B (200,74 ha), khu du lịch sinh thái, dịch vụ văn hoá - Khu C (63,59 ha), đường giao thông (45,12 ha), đất mặt nước (101,59 ha), đất núi đá và cây xanh (203,13 ha); 6: T12/2021-T12/2023; 7: 7675800; 8: 4960; 9: 3774/QĐ-UBND ngày 29/9/2016, 4545/QĐ-UBND ngày 23/10/2020; 1973/QĐ-UBND ngày 09/6/2021; 12: THĐ; Hàng năm 22: Chưa được thuê đất. Đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND huyện Như Thanh. UBND huyện đang chỉ đạo và phối hợp với các bên liên quan để rà soát phương án thực hiện dự án, đề xuất hình thức đầu tư theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
7 | Khu du lịch sinh thái hồ Eo Gấm | Công ty cổ phần khoáng sản Phong Thủy | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Hải Long, Như Thanh | Xã Hải Long | 6: 3/2018 - 12/2018; 7: 200000; 8: 92; 9: 3000/QĐ-UBND ngày 16/8/2017; 11: chưa GPMB; 12: THĐ; Hàng năm 22: Chưa được thuê đất; Hàng năm 23: Chưa thỏa thuận xong công tác đền bù GPMB
8 | Khu nuôi trồng, nhân giống nấm Trúc Phượng | Hợp tác xã nông sản hữu cơ Trúc Phượng | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Yên Thọ, huyện Như Thanh | Xã Yên Thọ | 5: + Nấm giống các loại: Khoảng 50.000 bịch phôi/năm. + Nấm thương phẩm các loại: Khoảng 100 tấn tươi/năm và khoảng 10 tấn khô/năm.; 6: + Khởi công xây dựng: Từ quý I/2020. + Hoàn thành dự án đưa vào hoạt động: Quý IV/2022.; 7: 18000; 8: 21.6; 9: 4564/QĐ-UBND ngày 01/11/2019; 11: 17000; 12: THD; Hàng năm 21: Đầy đủ; Hàng năm 22: Đã hoàn thành GPMB, chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ thuê đất; Hàng năm 23: Không có; Hàng năm 24: Cơ quan cấp trên sớm hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất
9 | Mở rộng khai trường mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường | Công ty TNHH xây dựng thương mại và du lịch Việt Anh | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa | Xã Phượng Nghi | 5: Xây dựng nhà điều hành 01 tầng (diện tích xây dựng 60 m2); xưởng chế biến đá (500 m2), nhà nghỉ ca công nhân 01 tầng (90 m2); nhà để xe (100 m2), nhà bảo vệ (20 m2), nhà tắm, nhà vệ sinh chung (20 m2) và các công trình hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ khác; 6: 11/2020 - 4/2021; 7: 32000; 8: 2.907; 9: 4621/QĐ-UBND ngày 07/11/2019; 10: Không; 11: Đang thực hiện; 12: THĐ; Hàng năm 21: Chưa có hồ sơ; Hàng năm 22: Chưa thi công, mới được chấp thuận chủ trương và đóng mốc tọa độ đất khai trường; Hàng năm 23: Tỉnh chưa tổ chức đấu thàu dự án
10 | Trang trại chăn nuôi lợn hậu bị mô hình khép kín công nghệ cao tại xã Thanh Tân, huyện Như Thanh | Công ty TNHH tư vấn đầu tư T.P Việt Nam | Đầu tư trong nước (DDI) | Xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa | Xã Thanh Tân | 5: 14.000 con lợn thịt/lứa, tương đương 4.200 tấn/năm; 6: Quý IV/2019 - Quý III/2020; 7: 90000; 8: 64.519; 9: 2704/QĐ-UBND ngày 05/7/2019; 10: gia hạn 1099/UBND-THKH ngày 20/1/2022; 11: chưa giải phóng MB; 12: TT; Hàng năm 22: Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư , đang GPMB; Hàng năm 23: Các hộ dân chưa thống nhất chuyển nhượng QSD đất; Hàng năm 24: Ban quản lý Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp có hướng dẫn cụ thể về việc GPMB Dự án